## Risks
Mobili Risk List
Risk ID | Date Identified | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Mitigation Strategy
1 | Cliente | Não cooperar para o desenvolvimento do projeto ou não fazer jus na sua parte de aquisição do orçamento | Risco Externo | 5 | 25% | 1.25 | Sempre cobrar a colaboração utilizando meios formais
2 | Tempo | A entrega do produto não ser entregue na data prevista | Risco Externo | 5 | 50% | 2.5 | Fazer hora extra e tentar dimunuir o escopo para entregar o que realmente vai agregar valor
3 | Turnover | A rotatividade de pessoal acaba afetando o processo de desenvolvimento das partes | Organizacional | 1 | 25% | 0.25 | Contratar outra pessoa com as mesmas skills
4 | Mudança organizacional | Necessidade de aplicar outro framework de gerencialmento | Organizacional | 2 | 10% | 0.2 | Estudar gerenciamento e técnicas para maior produtividade
5 | Estimativas | As estimativas não forem condizentes com a realizade | Gerenciamento de Projeto | 4 | 30% | 1.2 | Estimar com o grupo as próximas atividades, e realizar hora extra para realização da atividade
6 | Planejamento | Caso o planejamento não tenha sido realizado de forma correta | Gerenciamento de Projeto | 4 | 30% | 1.2 | Realizar um novo planejamento no que tange aquele risco
7 | Controle | Caso o gerente de projetos, junto aos stakeholders não consigam manter uma fiscalização sobre o desenvolvimento de cada Sprint e por fim a conclusão do projeto. | Gerenciamento de Projeto | 1 | 20% | 0.2 | Realizar reuniões com toda a equipe de projeto para relatar sobre a questão, e garantir que as partes interessadas mudem sua forma de monitorar
8 | Comunicação | A questão da comunicação com o cliente e interna falhar muitas vezes | Gerenciamento de Projeto | 5 | 50% | 2.5 | Sempre formalizar qualquer decisão e comunicar utilizando meios formais, o E-mail.
9 | Mudança tecnológica | Necessidade de mudar a tecnologia ou ferramenta de utilização para entregar o produto | Técnico | 3 | 20% | 0.6 | Estudar tecnologias de UX
10 | Complexidade | Caso a complexidade da tecnologia e regra de negócio for maior que o planejado | Técnico | 5 | 30% | 1.5 | Tentar diminuir o escopo e falar com o cliente e procurar especialistas para sanar dúvidas
11 | Qualidade | Não for possível entregar um produto com os requisitos de qualidade que foram definidos | Técnico | 4 | 20% | 0.8 | Focar nos requisitos de qualidades imprescindíveis
12 | Teste | Não realizar a quantidade de testes planejada, abrindo espaço para que aconteça um erro futuro não previsto | Técnico | 1 | 20% | 0.2 | Relizar testes de forma funcional de forma emergencial
| Impacto | Número
| Muito Baixo | 1
| Baixo | 2
| Média | 3
| Alta | 4
| Muito Alto | 5
| Probabilidade | Número
| Baixo | 20%
| Médio | 40%
| Alta | 80%