## Página1
Data | To Do | To review |  | Done
2020-08-24 | 13 | 0 |  | 0
2020-09-07 | 12 | 1 |  | 0
2020-09-29 | 9 | 3 |  | 1
2020-09-30 | 9 | 0 |  | 4
Data | Done | To review | Doing | To Do
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1
2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2020-09-07 | 0 | 1 | 0 | 0
2020-09-08 | 1 | 0 | 0 | 3
2020-09-09 | 1 | 0 | 3 | 0
2020-09-15 | 1 | 0 | 3 | 0
2020-09-22 | 1 | 0 | 3 | 0
2020-09-29 | 1 | 3 | 0 | 0
2020-09-30 | 4 | 0 | 0 | 8
2020-10-01 | 4 | 0 | 0 | 8
2020-10-02 | 4 | 0 | 8 | 0
2020-10-12 | 4 | 5 | 3 | 0
2020-10-17 | 4 | 6 | 2 | 0
2020-10-19 | 4 | 7 | 1 | 0
2020-10-20 | 11 | 0 | 1 | 0
2020-10-21 | 11 | 0 | 1 | 8
Data | Dias trabalhados | Horas trabalhadas | Burndown |  | Total horas
2020-08-24 | 0 | 0 | 3600 |  | 3600
2020-09-07 | 27 | 1296 | 2304
2020-09-28 | 42 | 2016 | 1584
33