## Sheet1
Nome do Projeto | Mobili
Nome do Gerente | Anderson Laurentino
Prazo do Projeto | 2 Meses
Declaração do Âmbito
Início | 09 de Setembro
Término | 14 de Novembro
Progresso | 20%
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-11-14
Análise de requisitos | Anderson L. | 2020-09-09 | 2020-10-20 | 41
Documento de análise de Partes Interassadas | Helton A. | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 5 | Completo
Documento Análise de Requisitos | Anderson L. | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 21 | Em desenvolvimento
Documento Análise de Requisitos Funcionais | Anderson L. | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 21 | Em desenvolvimento
Prototipação | João M. | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 21
Mockup inicial | João M. | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 21 | Completo
Desenvolvimento | João M. | 2020-09-29 | 2020-11-14 | 46
Análise de Arquitetura Front-End | João M. | 2020-10-21 | 2020-11-14 | 24 | Não iniciado
Criação dos Layouts das Telas | Jackson M. | 2020-10-21 | 2020-11-14 | 24 | Não iniciado
Criação da Experiência do Usuário | Aslay C. e Pedro S. | 2020-10-21 | 2020-11-14 | 24 | Não iniciado
Lançamento |  | 2020-11-14